## 资源库计费规划
序号 | 规划 | 需求模块 | 模块细则 | 人日 | 单价 | 小计
1 | 后端-前台规划 | 用户管理模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 资源管理模块 |  | 7 | 600 | 4200
|  | 收藏管理模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 站内信模块 |  | 4 | 600 | 2400
|  | 资源评论模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 粉丝关注模块 |  | 3 | 600 | 1800
2 | 后端-后台规划 | 用户管理模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 权限管理模块 |  | 4 | 600 | 2400
|  | 日志管理模块 |  | 4 | 600 | 2400
|  | 资源管理模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 告警管理模块 |  | 5 | 600 | 3000
|  | 维护管理模块 |  | 4 | 600 | 2400
3 | 后端-服务器配置 | 服务器-存储配置 |  | 5 | 600 | 3000
|  | 系统环境配置 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 代码安装部署 |  | 1 | 600 | 600
4 | 前端-前台 | 登录注册模块 |  | 1 | 600 | 600
|  | 资源显示模块 |  | 7 | 600 | 4200
|  | 资源上传模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 集合收藏模块 |  | 5 | 600 | 3000
|  | 用户信息模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 资源评论模块 |  | 5 | 600 | 3000
|  | 三方登录模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 草稿预览模块 |  | 2 | 600 | 1200
|  | 粉丝关注模块 |  | 5 | 600 | 3000
|  | 响应式适配 |  | 3 | 600 | 1800
5 | 前端-后台 | 登录模块 |  | 1 | 600 | 600
|  | 用户管理模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 权限管理模块 |  | 4 | 600 | 2400
|  | 日志管理模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 资源管理模块 |  | 3 | 600 | 1800
|  | 告警管理模块 |  | 5 | 600 | 3000
|  | 维护管理模块 |  | 4 | 600 | 2400
|  | 响应式适配 |  | 3 | 600 | 1800
合计 | [5 empty] | 70800